## Лист1
Додаток 6
до рішення Музиківської сільської ради від 26.10.2021 р. №302
Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 22.12.2020 року №46 «Про бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік »
2151000000
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році
2151000000
(код бюджету) | [8 empty] | (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта будівництва/ вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0100000 |  |  | Апарат Музикiвської сiльської ради |  |  | 59593566 | 0 | 589065.4 | 0
0110000 |  |  | Апарат Музиківської сільської ради |  |  | 59593566 | 0 | 589065.4 | 0
0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства | Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі в с.Шкуринівка, вул.Виноградна та Центральна" | 2021 рік | 66858 | 0 | 66858 | 100
0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | Будівельні роботи по проєкту "Будівництво комплексного спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 12" та технічний нагляд до нього (6447,0грн.) | 2018-2021 рр. | 1913134 | 85 | 285881.4 | 100
0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | Проведення авторського нагляду по проєкту "Реконструкція дитячого садку ( з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років Перемоги, 35-А" | 2018-2021 рр. | 48953628 | 99 | 124811 | 100
0117322 | 7322 | 0443 | Будівництво-1 медичних установ та закладів | Капітальний ремонт приміщень будівлі ФАПу в с. Східне Білозерського району Херсонської області | 2020-2021 рр. | 519561 | 99 | 16000 | 100
0117322 | 7322 | 0443 | Будівництво-1 медичних установ та закладів | Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини з прибудовою приміщень по вул. 40 років Перемоги, 20 в с. Музиківка Білозерського району Херсонської області (Експертиза кошторисної частини проекту -7,9тис.грн; коригування проектно-кошторисної документації -49,9 тис.грн) | 2021-2022 рр. | 8102726 | 0 | 57856 | 0.71403
0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | Документація-презентація (візуалізація вигляду об"єкта після реконструкції/будівництва) "Концепція реконструкції дитячого садка ( з доведенням до 180 місць), за адресою: с. Музиківка,Білозерського району, Херсонської області по вул.40 років Перемоги, 35-А" | 2021р. | 16343 | - | 16343 | 100
0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | Візуалізація будівлі Музиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів розташованої за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги,12 згідно проекту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду (термосанація) Музиківської ЗОШ" | 2021р. | 21316 | 0 | 21316 | 100
X | X | X | УСЬОГО | X | X | 59593566 | X | 589065.4 | X