Звіт роботи по Програмі

«Оздоровлення та відпочинку дітей» за І півріччя 2021 року

Метою Програми є  організація відпочинку дітей з зони антитерористичних дій Донецької та Луганської областей в оздоровчих закладах Херсонської області на узбережжі Чорного і Азовського морів. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Виконання Програми дасть змогу збільшити  кількість дітей та учнівської молоді,  охоплених організованими  формами відпочинку та оздоровлення, перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровлення дітей з Луганської та Донецької областей.

Заходи з реалізації  Програми

| 3№ | Заходи Програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Придбання путівок в заклади оздоровлення Херсонської області | Відділ освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації | Червень-серпень 2021 року | 30, 000. З них використано – 0. | Забезпечення літнього відпочинку та здоровлення школярів з Донецької та Луганської областей |

Охопити організованими формами відпочинку в пришкільних таборах у 2021 році планувалося перш за все дітей із сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

-    дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 6 дітей;

-    дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування – 8 дітей;

-  дітей з малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу як  малозабезпечена сім’я – 5 дітей;

-  дітей учасників АТО один із батьків яких загинув(пропав безвісти), отримав поранення чи каліцтво у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання , одержаного у період участі в антитерористичній операції – 0 дітей;

-    дітей учасників антитерористичної операції – 19 дітей;

-    дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 119 дітей;

-   талановитих та обдарованих дітей (переможці та призери міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій) – 6 дітей;

-    дітей внутрішньо-переміщених осіб – 2;

-    дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах – 1;

-    дітей з багатодітних родин – 105.

На відпочинок школярів громади у пришкільних таборах на 2021 рік було заплановано:

- 105, 000 тис. грн. (на 180 дітей);

- використано: - 0.

У зв’язку з обмежувальними заходами з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короновірусом SARS-COV-2, на території громади відпочинок дітей у пришкільних таборах не здійснювався.

На липень – серпень заплановано оздоровлення 2 дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Путівки за державні кошти надає управління соціального захисту Білозерської районої державної адміністрації Херсонської області.